                                    Раздел: «Экспертно-аналитические   мероприятия »    

 Информация о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных и региональных проектов Злынковским городским поселением Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году», с выходом на объект: Администрация Злынковского района Брянской области. 

                Контрольно-счетной палатой Злынковского района в соответствии в соответствии п.2.ст.9 Федерального закона от 07.02.2011года №6-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»; Положением о  Контрольно-счетной палате Злынковского района, утвержденного Решением Злынковского районного Совета народных депутатов № 30-3 от 11.10.2021года; пунктом 2.2.1.  плана работы Контрольно-счетной палаты Злынковского района на 2025год , утвержденного  приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района от 16 декабря 2024года №113-од, с изменениями в редакции приказа председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района: от 13.01.2025года №2; от 16.01.2025года №4/1;11.08.2025г.№63 , Соглашением о передачи полномочий контрольно-счетного органа(ввиду его отсутствия)по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетному органу муниципального района  от 28 декабря 2024г.№1,приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района №87-од от 31.10.2025года «О проведении экспертно-аналитического мероприятия», проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национальных и региональных проектов Злынковским городским поселением Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году».Предмет мероприятия: муниципальные программы Злынковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области  на 2025год и плановый период 2026 и2027годов;бухгалтерские,финансовые документы, соглашения заключенные с Правительством Брянской области и муниципальным образованием, соглашения заключенные между муниципальным учреждением и учредителем, документы подтверждающие исполнение условий заключенных соглашений в 2025году,документы подтверждающие законность, целесообразность, своевременность, эффективность и результативность расходов на осуществление закупок для муниципальных нужд ,  в рамках реализации национальных и региональных проектов Злынковским городским поселением Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году» 
Объект мероприятия - Администрация Злынковского района Брянской области, в части исполнения полномочий Злынковского городского поселения.
4. Цели и вопросы экспертно-аналитического мероприятия. 
4.1. Цель №1. Оценка достижения планируемых результатов по состоянию на 31 октября 2025года по муниципальным программам Злынковского городского поселения  Злынковского муниципального района Брянской области(далее Злынковское городское поселение),  в ходе реализации национальных и региональных проектов Злынковским городским поселением в 2025году»,анализ соблюдения условий предоставления субсидии из бюджета Брянской области  бюджету Злынковского  городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году на реализацию национальных, региональных проектов. 
4.1.1. Вопросы мероприятия по Цели №1:
4.1.1.1. Анализ достижения показателей результативности использования средств, предоставленных из бюджета Брянской области в 2025году на реализацию национальных и региональных проектов Злынковским городским поселением, соблюдение условий заключенных соглашений между Правительством Брянской области и Администрацией Злынковского района. 
4.1.1.2. Анализ достижения показателей результативности использования средств в ходе реализации муниципальных программ Злынковского городского поселения в 2025году на реализацию национальных и региональных проектов. 
 4.1.1.3.  Иные вопросы по теме мероприятия (при необходимости). 
4.2. Цель №2.
           Оценка соблюдения законодательства Российской Федерации, нормативных документов государственных органов Брянской области, нормативных документов органов местного самоуправления Злынковского городского поселения,  в части проведения закупок товаров ,работ, услуг ,для муниципальных нужд  в 2025году  в ходе  реализации мероприятий по исполнению национальных и региональных проектов. 
           Соблюдение Заказчиками и Подрядчиками (исполнителями) в 2025году условий заключенных договоров(контрактов), в ходе реализации мероприятий по исполнению национальных и региональных проектов.
 4.2.1. Вопросы мероприятия по Цели №2:
4.2.1.1. Проанализировать законность и обоснованность проведения процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках реализации мероприятия мероприятий по исполнению национальных и региональных проектов за истекший период 10 месяцев 2025года. Проанализировать исполнение муниципальных контрактов, договоров в ходе реализации мероприятий национальных и региональных проектов за истекший период 10 месяцев 2025года.
Мероприятие проводилось с выходом на объект - Администрация Злынковского района Брянской области, в части исполнения полномочий Злынковского городского поселения.
                По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных и региональных проектов Злынковским городским поселением Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году» Контрольно-счетная палата Злынковского района отмечает:
1. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных и региональных проектов Злынковским городским поселением Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году» Контрольно-счетной палатой проверено бюджетных средств на общую сумму 1 040 692,38 руб.
2. По результатам анализа реализации мероприятий национальных и региональных проектов Злынковским городским поселением Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году  установлено, работы выполнены в полном объеме по объекту «Ремонт объекта, увековечивающего память подвига советского народа в годы Великой Отечественной Войны «Монумента Воинам-Злынковчанам погибшим в годы Великой Отечественной Войны» часть 2,что подтверждается предоставленными документами о приемке выполненных работ. Цена контракта 1 040 692,38 руб. 
                По объекту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Злынка, ул. Щорса, д.4» работы не выполнены, что подтверждается отсутствием документами о приемке выполненных работ. Цена муниципального контракта составляет 859 205,18 руб.
3.В ходе проведения анализа соблюдения условий Соглашения № 15623101-1-2025-001от 20.01.2025года  о предоставлении субсидии из бюджета Брянской области бюджету Злынковского городского Злынковского муниципального района Брянской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта Брянской области «Формирование комфортной городской среды » заключенного между сторонами с одной стороны  ДЕПАРТАМЕНТОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ(далее ДЕПАРТАМЕНТ)и с другой стороны АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА БРНЯСКОЙ ОБЛАСТИ(далее «Муниципалитет») установлено, что Администрацией Злынковского района  в 2025году заключены  муниципальные контракты : МУНИЦИПАЛЬНАЙ КОНТРАКТ от 23.04.2025года   «Ремонт объекта, увековечивающего память подвига советского народа в годы Великой Отечественной Войны «Монумента Воинам-Злынковчанам погибшим в годы Великой Отечественной Войны» часть 2; МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ от 23.04.2025года  «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Злынка, ул. Щорса, д.4» в срок после 1 апреля года предоставления субсидии, тем самым не соблюдены условия п. 6.2.17. Соглашения от 20.01.2025г. № 15623101-1-2025-001.
4. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия  установлено , что Подрядчик Индивидуальный предприниматель М. по состоянию на  31октября 2025горда не приступил к выполнению работ по Муниципальному контракту «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Злынка, ул. Щорса, д.4» от 23.04.2025года , при этом срок выполнения работ установленный пунктом 3.1Контракта истек 31 июля 2025г. , тем самым не соблюдены требования: п. 3.1. Муниципального контракта «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Злынка, ул. Щорса, д.4» от 23.04.2025года,ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.34,ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
5. Администрацией Злынковского района не предоставлена информация в Контрольно-счетную палату, подтверждающая направление претензий (Требований)в адрес Подрядчика Индивидуального предпринимателя М. о необходимости выполнения работ по Муниципальному контракту от 23.04.2025года и выставления штрафа (пени, неустойки) за нарушение условий п. 3.1. Муниципального контракта от 23.04.2025года 
                 По итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных и региональных проектов Злынковским городским поселением Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году», с выходом на объект: Администрация Злынковского района Брянской области Контрольно-счетной палатой внесены  предложения  Администрации Злынковского района Брянской области:
1.Рассмотреть итоги проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных и региональных проектов Злынковским городским поселением Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году», с выходом на объект: Администрация Злынковского района Брянской области Мониторинга с участием должностных лиц ответственных за формирование и реализацию мероприятий  муниципальной программы.
2. Направить претензию (Требований)в адрес Подрядчика Индивидуального предпринимателя М. о необходимости выполнения работ по Муниципальному контракту от 23.04.2025года и выставления по результатам выполнения работ штрафа (пени, неустойки) за нарушение условий п. 3.1. Муниципального контракта от 23.04.2025года. 
3. О результатах рассмотрения предложений проинформировать Контрольно-счетную палата в срок до 01.12.2025года.
Отчет о проведении экспертно-аналитического мероприятия утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты №88/1-од от 13.11.2025года.
                    Отчет о проведении экспертно-аналитического мероприятия направлен Главе Злынковского района Севрюк Г.Г.
                   Информации о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия направлена в Прокуратору Злынковского района в соответствии с письмом №06/2020 от 16.03.2020года.


Председатель
Контрольно-счетной палаты
Злынковского района        Ефименко В.И.
25.11.2025года.
