ФОРМА ОТЧЕТА

о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Злынковского района  Брянской области на период  до 2030 года

| Отчетный период | № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Исполнение мероприятия, ключевого события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Стратегическая цель 1. Формирование условий для всестороннего развития и самореализации человека, обеспечения потребностей в области образования, здравоохранения, культуры спорта и социальной поддержки |
|  | 1.1 | Цель 1.1.Развитие системы образования |
|  | 1.1.1 | Задача 1.1.1 Развитие системы общего образования |
|  | 1.1.1.1 | Ключевое событие 1. Открытие Центра техническогообразования школьников | В 2020 году реализовано не было |  |
|  | 1.1.2 | Задача 1.1.2 Развитие системы дошкольного образования |
|  |  | Ключевое событие 1. Создание Центра дошкольногообразования в г.Злынка | В 2020 году реализовано не было |  |
|  | 1.2 | Цель 1.2 Формирование современной системы медицинского и социального обслуживания населения |
|  | 1.2.1 | Задача 1.2.1 Развитие сферы социального обслуживания |
|  | 1.2.1.1 | Ключевое событие 1. Создание службы социальной помощи «Ваша сиделка» | В 2020 году реализовано не было |  |
|  | 2 | Стратегическая цель2: Обеспечение развития базовых отраслей промышленности и услуг, развитие предпринимательства, внедрение новейших технологий в агропромышленном комплексе |
|  | 2.1 | Цель: Сформировать район АПК, основанный на развитии и применении высокоэффективных и инновационных технологий, производстве продукции с высокой добавленной стоимостью |
| 2020 год | 2.1.1 | Задача: Стимулирование роста производства сельхозпродукции и производства пищевых продуктов |
|  | 2.1.1.1 | Ключевое событие 1. Создание тепличного хозяйства | В 2020 году реализовано не было |  |
|  | 4. | Стратегическая цель: Сохранение и преумножение уникального природного капитала для будущих поколений, формирование нового позиционирования и имиджа Злынковского района, как одного из самых экологически чистых и экологически безопасных районов области |
|  | 4.1.Цель: Комплексная экологизация природных экосистем Злынковского района, обеспечение внедрения принципов устойчивого развития и рационального природопользования |
|  | 4.1.1.Задача: Проведение рекультивации земель |
|  | 4.1.1.1 | Ключевое событие 1: Восстановление продуктивности и экономической ценности нарушенных в результате аварии на ЧАЭС земель ( рекультивация) | По плану в 2020 году было намечено введение 80% земель в эксплуатацию. Фактически введено в оборот за 2020 год 1639 га земель или 11 % к используемым землям. Всего в районе используется 65% пахотных земель. |  |
|  | 5. | Стратегическая цель: Сбалансированное пространственное развитие Злынковского района, включая развитие Злынки, возрождение малых населенных пунктов района |
|  | 5.1. | Цель: Увеличение транспортной связанности Злынковского района |
|  | 5.1.1 | Задача: Улучшение качества дорожного покрытия дорог в районе |
|  | 5.1.1.1 | Ключевое событие1: Ремонт дорог Мероприятие: Ремонт дорог в районе и г.Злынка | - Ремонт автомобильных дорог в сельских поселениях Злынковского района- 3618,3 тыс.руб. -Ремонт автомобильной дороги по ул. Республиканская в г. Злынка Брянской области-10736,5 тыс.руб. - Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в г. Злынка Брянской области- 5106,6тыс.руб. -Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса в г. Злынка Брянской области- 5710,5 тыс.руб. - Ремонт автомобильной дорог по пер. Республиканскому в г. Злынка Брянской области- 1070,7 тыс.руб. - Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинская от д.22 до д.42, от д.46 до д. 56, от д. 62 до съезда в п. Вышков Злынковского района Брянской области- 1800,2 тыс.руб. - Ямочный ремонт дорог в г.Злынка- 301,8 тыс.руб. |  |

Зам.главы администрации-

Начальник финансового отдела                                                                                                              О.Б.Брикса